## Slide 1
MÓDULO III – PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

## Slide 2
Preparação
Coord.
compartilhada
Lançamento
Cronograma
Leitura Técnica
Leitura Comunitária
Dilemas e conflitos
Eixos estratégicos
Propostas
Estratégias e instrumentos
Demarcação no Território
Projeto de Lei
Entrega do PL na Cãmara Municipal
Mobilização
Capacitação
Comunic. social
Análise da legislação
urbanística e ambiental
existente
Consulta
Deliberação

## Slide 3
MÓDULO III.1
preparação

## Slide 4
A população conhece o Plano existente?
O Plano reflete a realidade do município? Em que partes?
Este Plano foi feito com participação da população?
O Plano foi aplicado? Se foi, cumpriu os objetivos? Se não, porquê?
É possível adaptá-lo às novas condicionantes do Estatuto da Cidade?
Fazer a revisão do Plano ou começar do zero uma nova proposta?
Quando o município já tem um
Plano Diretor

## Slide 5
Preparação do trabalho
  Constituição da Coordenação Compartilhada com representantes da equipe técnica do governo e da sociedade civil.
  Elaboração de cronograma detalhado aproveitando as agendas do governo e dos atores sociais (eventos simbólicos).
  Planejamento das atividades para:
  elaboração da Leitura Técnica.
  elaboração da Leitura Comunitária.
  a mobilização social.
  a comunicação social.
  a capacitação dos gestores públicos e atores sociais

## Slide 6
Regulamenta o processo participativo na elaboração e implementação do Plano Diretor:
coordenação compartilhada (representantes do governo e da sociedade civil)
se o município já possui um Conselho de Desenvolvimento Urbano ou Conselho da Cidade, esta instância deve participar da constituição da Coordenação Compartilhada
discussões públicas por segmentos sociais e territórios
garantia da diversidade na participação social
articulação com orçamento e outros fóruns de discussão da cidade
Resolução 25/2005 do ConCidades

## Slide 7
Audiências Públicas (Res.25)
Audiências públicas (convocadas por edital, anunciadas amplamente nos meios de comunicação de massa, em locais e horários acessíveis à maioria da população).
Dirigidas pelo Poder Público Municipal que, após a exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
Presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de comprovação de residência ou qualquer outra condição;
Gravadas e lavrada em ata que deverá ser apensada ao Projeto de Lei;
Podem ser convocadas pela sociedade civil – 1% dos eleitores do município.

## Slide 8
Assessoria externa poderá ter as funções de capacitar a equipe local e oferecer suporte técnico ao processo coordenado pela Prefeitura.
O Plano Diretor Participativo não têm “autoria”, é construído coletivamente com a participação de toda a sociedade local.
Equipe técnica local e assessoria
técnica externa

## Slide 9
Identificação dos atores sociais presentes no município, suas formas de organização e territorialidades;
Contemplar estratégias para todas as etapas do processo – da elaboração até a implementação do Plano Diretor Participativo;
Priorizar a mobilização das parcelas da população tradicionalmente excluídas dos processos de decisão e do acesso aos direitos urbanos;
Identificar formas e canais de participação adequados à realidade do município
Mobilização

## Slide 10
Comunicação
Contemplar diferentes meios de comunicação, adequados às diferentes realidades e aos diferentes segmentos sociais do município;
Utilizar linguagem acessível e identificada com a realidade local;
Divulgar eventos emblemáticos: lançamento do processo de elaboração do Plano; aprovação do PL a ser encaminhado à Câmara; aprovação do Plano pelo legislativo; instalação do Conselho

## Slide 11
Para operar os novos instrumentos de política territorial;
Para práticas democráticas de planejamento e gestão territorial;
Para participar da pactuação do Plano Diretor Participativo entre diferentes setores técnicos, empresariais, populares etc.
Capacitação dos técnicos

## Slide 12
A elaboração do Plano Diretor Participativo como processo pedagógico para a construção permanente de conhecimentos, decisões e propostas coletivas.
Realizada em todas as etapas do processo.
Deve trabalhar os conteúdos do Plano Diretor Participativo a partir das realidades sócio-territoriais locais.
Capacitação da sociedade

## Slide 13
Articulação com
Câmara Municial de Vereadores
Envolver os vereadores e assessores parlamentares em todas as etapas do processo de trabalho.
Constituir, pelo menos, uma comissão de vereadores logo no início do processo.

## Slide 14
MÓDULO III.2
LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL
leitura comunitária e leitura técnica

## Slide 15
Leitura Técnica – quadro básico
  Potencialidades e vulnerabilidades do meio físico
  Distribuição da população no território considerando as condições socioeconômicas, moradia; evolução nos últimos dez anos;
  Território econômicos, incluindo atividades informais, e evolução nos últimos dez anos;
  Estrutura fundiária do município
  Mercado de terras no município e evolução nos últimos dez anos;
  Situação da infra-estrutura urbana e equipamentos: água, esgoto, lixo, drenagem, circulação, transporte, áreas verdes, etc.
Leitura Comunitária - objetivos
  A cidade é produto coletivo. Portanto, o conhecimento sobre essa cidade também deve ser construído coletivamente
  Deve iniciar com o quadro básico da Leitura Técnica
  Informações qualitativas sobre os territórios comunitários, as transformações sócio-territoriais, os grupos de interesses e os conflitos entre as formas de uso e ocupação do solo
  Formação e multiplicação de “agentes comunitários de planejamento”
  Valorização e potencialização do saber popular
alimentação mútua; ajustes e complementações

## Slide 16
É importante não acumular informações e dados excessivos e desnecessários. Aprofundamento e seleção de temas específicos serão realizados na medida em que a prioridade para o município exija estudos mais detalhados.
LEITURA TÉCNICA

## Slide 17
Compatibilização da legislação urbanística com a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade;
Análise sobre a relação entre a legislação e o território atentando para os efeitos (in)desejáveis das leis e para as incongruências entre as diversas leis;
Identificação das necessidades de revisão/revogação de leis;
Devem ser observadas todas as leis municipais, estaduais e federais que incidem no ordenamento territorial do município.
LEITURA TÉCNICA: análise da legislação existente

## Slide 18
Sistematização, visualização e cruzamento dos dados e informações nos mapas para visualizar:
bairros que estão crescendo ou se esvaziando;
áreas com domicílios em melhores ou piores condições de infra-estrutura;
concentração de população por renda;
acesso a equipamentos e serviços, etc.;
inter-relações entre as condições de moradia e a localização dos empregos;
Novas atividades econômicas em conflito com formas de uso anteriores, tradicionais;
Condições de acessibilidade e mobilidade e oferta de equipamentos na zona rural;
entre outros.
LEITURA TÉCNICA: sistematização no território

## Slide 19
Com os dados do Censo Demográfico (IBGE) e com um mapa básico da cidade ou do município, que tenha vias, quadras, rios e córregos, já é possível iniciar a análise sócio-territorial do município.
LEITURA TÉCNICA: o que fazer diante das dificuldades

## Slide 20
MÓDULO III.3
formulação e pactuação de propostas

## Slide 21
Definição e pactuação dos Eixos estratégicos e Temas Prioritários
Identificação dos principais dilemas, conflitos e entraves que impedem o desenvolvimento urbano democrático, justo e equilibrado do município.
Devem mostrar os temas prioritários que serão objetos do Plano Diretor Participativo e, portanto, detalhados na leitura técnica e comunitária.

## Slide 22
Elaboração das Propostas
A equipe técnica deve apresentar propostas possíveis para cada Eixo ou Tema Prioritário.
Na defesa das propostas, muitas vezes, acontecem tensões e disputas, e isso é saudável, desde que se transformem em discussões públicas e não em negociatas “por baixo do pano”.
Nesses casos, é necessário detalhar os impactos das propostas (simulações, cenários etc.) – sempre haverá ganhos e perdas.
O pacto sócio-territorial baseia-se na avaliação desses ganhos e perdas em cada proposta.
Notes: Anotações que não aparecem no texto

## Slide 23
Definição de Instrumentos
  Após a pactuação no município em torno das propostas do Plano Diretor, chega o momento de definição dos instrumentos a serem aplicados.

## Slide 24
O que não pode:
Instrumentos não vinculados a propostas;
Propostas sem instrumentos;
Instrumentos contraditórios;
Instrumentos sem delimitação física no território.

## Slide 25
Elaboração do projeto de lei
A lei do Plano Diretor deve ser estruturada de forma clara e objetiva para a compreensão de todos os cidadãos e também ser um instrumento de fácil operação pelos técnicos da prefeitura.
Linguagem:
Deve ser clara e simples, não oferecendo dificuldades, superando a linguagem de especialistas;
Deve estar em formato legislativo, organizado e hierarquizado, e não em texto corrido.

## Slide 26
O fechamento da discussão pública
Deliberação do Projeto de Lei por delegados de todos os segmentos sociais e de todos os territórios locais no Congresso da Cidade ou Conferência da Cidade, entre outros.

## Slide 27
MÓDULO III.4
O papel da Câmara Municipal

## Slide 28
A sociedade civil deve acompanhar atentamente a tramitação do PL na Câmara Municipal de vereadores.
Os atores sociais devem estar alertas para as modificações, positivas e negativas, introduzidas pelos vereadores.
Participação social na Câmara

## Slide 29
MÓDULO III.5
implementação e monitoramento do PDP
depois da aprovação do plano

## Slide 30
Implementação e monitoramento do PDP
Governo Municipal:
Implementação, avalização e revisão das propostas do PDP;
Aplicação da Lei Municipal do PDP;
Divulgação dos contéúdos do PDP;
Capacitação de gestores públicos sobre o PDP;
Capacitação da sociedade civil sobre o PDP.
Conselhos Gestores:
Capacitação e divulgação dos conteúdos do PDP;
Monitoramento, fiscalização e avaliação da implementação e revisão do PDP junto com bases sociais;
Mediação de conflitos;
Conhecimento sobre o funcionamento do Estado.
Sociedade Civil:
Atuação nos espaços de participação social;
Pressão para a implementação correta do PDP;
Monitoramento, fiscalização e avaliação da implementação e revisão do PDP junto com bases sociais;
Capacitação e divulgação dos conteúdos do PDP.

## Slide 31
  Pressionar o Conselho responsável pela gestão do Plano;
  Pressionar a secretaria responsável;
  Acionar a ouvidoria municipal;
  Acionar a câmara municipal;
  Mover ação popular na Justiça, que pode ser feita por qualquer cidadão;
  Mover ação civil pública na Justiça, que pode ser feita pelo Município, Estado, empresa pública, cidadão ou entidade.
  Realizar representação no Ministério Público, que pode ser feita pelo Município, Estado, empresa pública, cidadão ou entidade.
E se o Plano não estiver sendo cumprido?

## Slide 32
As formas e periodicidade da revisão do Plano Diretor deve estar prevista na lei que institui o Plano;
Deve ocorrer a partir de uma avaliação de todo o processo, desde a elaboração do Plano, até a aprovação e a implementação.
Um novo processo participativo deve ser construído, com novos instrumentos de mobilização e comunicação.
Revisão do Plano Diretor